## Task
Name | Task | Deadline | Status | Note
Nguyễn Ngọc Thanh Hải | Initiate project | 23h 14/10/2014 |  | Hello world Project with completed config
| Game Play and Function | 23h 15/10/2014
| Database version 1 | 23h 15/10/2014
| Builder partern vs Façade partern | 23h 14/10/2014 |  | complete slide
Trần Quang Phúc | Research + Demo Java Websocket | 23h 15/10/2014
| Builder partern | 23h 14/10/2014 |  | complete slide
Hà Võ Minh | Iterator partern | 23h 14/10/2014 |  | complete silde
Nguyễn Toàn Thắng | Document Template | 23h 15/10/2014
| Facade partern | 23h 14/10/2014 |  | complete slide

## Dashboard
Time
T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Progess Bar
kick off | research + document |  |  | code
100%
test + fix bug